井陉矿区2025年度衔接资金项目计划完成情况统计表

| 序号 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 项目完成时间 | 资金使用情况 | 绩效目标完成情况 | 利益联结机制实现情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 产业发展 | 天户峪智慧示范园提升项目 | 井陉矿区贾庄镇天户峪村 | 建设80亩智慧示范果园。安装智慧视频监控系统1套（包含监控摄像头50个、配套智慧系统1套），土壤墒情监测系统1套。 | 2025年7月27日 | 使用2025年省级衔接乡村振兴资金（第一批）31.5万元。 | 总体绩效目标：通过现代农业产业园建设,为签约高校开展乡村建设服务提供基础支撑，增加集体收入。 完成情况：已完成。 | 利益联结机制：增加集体收入带动群众就业。 完成情况：已完成 |  |
| 二、基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础设施 | 天户峪苹果产业园护坡建设项目 | 井陉矿区贾庄镇天户峪村 | 对果园塌陷滑坡进行修复治理，浆砌挡墙。 | 2025年7月10日 | 使用2025年省级衔接乡村振兴资金（第一批）13.5万元。 | 总体绩效目标：完善基础设施和人居环境，为签约高校开展乡村建设服务提供基础支撑。 完成情况：已完成。 | 利益联结机制：本项目可使人居环境显著提升。 完成情况：已完成 |  |

公告时间：2025年11月28日——2025年12月8日（不少于10天）

监督电话：12317       井陉矿区财政局举报电话：0311-82072773        井陉矿区农业农村局举报电话：0311-82072252

通讯地址：井陉矿区南纬东路102号               电子邮箱：jxkqrjhj@163.com

公告单位：井陉矿区农业农村局

2025年11月28日