附件4

河北石家庄矿区工业园区管理委员会

2024年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（矿发﹝2019﹞7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对河北石家庄工业园区管理委员会2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

河北石家庄矿区工业园区管理委员会主要职能：制定中长期发展规划；招商引资；为园区内企业服务；园区的运营管理等。2024年末资产总额7349.97万元，负债总额592.86万元，净资产总额6757.11万元。

（二）部门收支预决算情况

1、资金收入：2024年年初预算项目收入4743.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1480.26万元、基金预算拨款收入3263.21万元。

2、资金支出：2024年项目支出1069.51万元，其中：一般公共预算支出1069.51万元。基金预算支出0万元，占年初预算的0%，原因是:2024年未支出基金预算。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1部门全部预算项目监控结果。2024对11个项目实施绩效监控，绩效目标实现程度达到50%的项目有7个，尚未开展工作的项目有4个。

工业原区公司增资款项目预算2600万元，由于财政资金紧张，实际拨付了1000万元；招商引资项目预算20万元，实际拨付了5万元。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

由园区管委会主要领导牵头，抽调财务人员负责具体实施。收集立项批复、可研报告等基础文件。由招商部门提供企业入驻数据，财务部门整理资金流向。

- 自评的方法和过程

评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况、内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2024对11个项目实施绩效监控，绩效目标实现程度达到50%的项目有7个，尚未开展工作的项目有4个。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

工业原区公司增资款项目预算2600万元，由于财政资金紧张，实际拨付了1000万元；招商引资项目预算20万元，实际拨付了5万元。劳务派遣项目年初预算41.02万元，实际拨付34.51万元。

四、评价结论和评价等级

2024年园区管委会全力推进招商引资工作，积极探索积极招商、国际化招商新路径，多次外出招商；更好的为园区内企业服务；积极有效的完成园区管委会的各项工作。根据各方面因素评价得分90分，较优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

预算编制精准度不足，提升资金使用效益。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

加强日常监控工作。针对存在的问题，我单位将进一步加强预算绩效管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

评价工作组成员;刘利峰，工业园区管委会招商局局长；张玲丽，工业园区管委会职员。