附件4

矿区妇联

2024年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（矿发﹝2019﹞7号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对区妇联2024年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职责：

根据《矿区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区妇女联合会的主要职责是：

- 坚持正确的政治方向，团结、教育全区各界妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，紧紧围绕区委、区政府工作中心开展工作。

2、团结、动员全区妇女投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，促进经济发展和社会全面进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政，维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和调动社会各界为妇女儿童办实事。

6、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予各方面的工作指导，巩固和扩大各界妇女的大团结。

7、承担农村妇女“巾帼建功”活动协调领导小组办公室的日常工作。

8、承担区委、区政府及上级妇联交办的其他工作。

人员情况：人员编制为5名（其中2024年8月增加事业编制2名）。本单位实有在职人员4名，退休人员4名（2024年新增退休人员1名）。

资产情况：通用设备3.09万元，家具、用具、装具及动植物0.79万元。总价值为3.88万元。

（二）部门收支预决算情况

本年预算收入83.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入83.71万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上级补助收入0万元，其他来源收入0万元。

本年预算支出83.71万元。，其中：基本支出75.21万元，项目支出8.50万元，项目支出主要为省级妇女儿童之家建设经费。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

妇联2024年度部门整体支出绩效目标旨在全面履行妇联职能，围绕中心工作、服务大局，立足职能定位，有力推进妇儿事业发展。

2024年度绩效指标开展情况，总分设定为100分。统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本），数量指标10分，质量指标10分，时效指标10分，成本指标10分。预算执行率指标10分。效益指标社会效益指标40分。满意度指标群众满意度10分。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

矿区妇联高度重视此项绩效自评工作，评价以2024年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标完成情况，进一步分析和总结，对妇联工作经费、劳务派遣人员经费、美丽庭院创建经费、党建经费、妇女之家建设专项资金等5个项目进行了评价，并完成《部门预算项目绩效自评表》。

- 自评的方法和过程

为确保该项目自评工作的科学性、严谨、公开、透明，成立了项目绩效评价小组，从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评分标准逐条开展自评

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2024年，矿区妇联围绕中心工作、服务大局，立足职能定位，有力推进妇儿事业发展。强化思想政治引领，召开“三八”国际妇女节暨2024年工作会议及党的二十届三中全会精神宣讲，引领妇女助力发展。落实民生工程，开展妇女“两癌”防治及救助政策宣讲29场次、“巾帼家政进社区”活动75场次，培树河北省五星级福嫂1名。助力人居环境提升，创建美丽庭院483户,精品庭院138户。开展维权关爱行动，开展普法宣传40场，调处纠纷15起；爱心爸妈结对95名留守、困境儿童，整合社会资源为538名困境儿童发放救助物资共计14万余元。推进家庭家教家风建设，开展线下家庭教育进社区公益讲座13场次，举办“5·20情定段家楼”集体婚礼、“风‘井’如画 ‘矿’且有你”联谊活动。营造儿童成长良好氛围，举办“趣味新年 福娃迎春”等儿童友好系列活动43场次、普法进校园3次。推进“强基增效”行动，举办领头雁培训2期，拓展“三新”领域妇联组织覆盖，新建省级妇女儿童之家1个、获评河北省“百优妇联阵地”1个、特色妇女微家2个。整体绩效目标实现情况100%。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

党建经费年度绩效指标完成情况总分98分，其中产出指标（40分）：数量指标（9分）党员人数≤ 4 人，实际5人；质量指标（10分）印刷品合格率合格率90%以上，实际达到100%；时效指标（10分）项目按期完成 ，项目于2024年12月31日以前已完成；成本指标（10分）项目总成本≤ 300元，实际支出0元。预算执行率指标（10分）保证资金预算执行率100%。效益指标社会效益指标（39分）：进一步提高了党员的思想意识。满意度指标10分：服务对象满意度指标10分。

妇联工作经费年度绩效指标完成情况总分设定为98分，其中产出指标（40分）：数量指标（10分）活动开展次数≥ 12 次，实际开展20场；质量指标（10分）宣传品合格率100%以上，实际达到100%；时效指标（10分）项目按期完成 ，项目于2024年12月31日以前已完成；成本指标（10分）项目总成本≤3万元，实际支出0万元。预算执行率指标（10分）保证资金预算执行率100%。效益指标社会效益指标（39分）：进一步提高全区妇女儿童精神文明水平。满意度指标9分：群众满意度95%。

美丽庭院创建项目2024年度绩效指标总分为98分。产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本），其中数量指标（10分）：覆盖率100%；质量指标（10分）：美丽庭院创建达标率100%；成本指标（10分）：总成本≤3万元，实际支出0万元；预算执行率保证资金预算执行率指标10分，保证资金预算执行率100%。效益指标社会效益（39分）：进一步改善了环境质量；满意度指标（9分）：群众对美丽庭院创建的满意度95%。2024年创建美丽庭院483户,精品庭院138户，圆满完成上级下达的创建任务目标。

劳务派遣经费2024年度绩效指标总分为98分。产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本），其中数量指标聘请劳务派遣人员数量10分，质量指标按工作计划出勤情况10分，时效指标劳务派遣人员工资及社保支付情况10分，成本指标总预算成本10分，总成本≤3.45万元，实际支出0万元；预算执行率指标9分；效益指标社会保证劳务派遣人员正常工作39分；满意度指标群众满意度10分。

妇女之家建设专项资金2024年度绩效指标总分100分。产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本），其中数量指标支持社区数量10分，支持1个社区的妇女之家建设；质量指标验收合格率10分，验收合格率达到100%；时效指标完成省级示范妇女之家建设任务的时间10分，项目于2024年9月底前完成了创建任务；成本指标平均支持每个村（社区）资金10分，项目共计投入资金资金8.5万元；预算执行率保证资金预算执行率指标10分，资金预算执行率100%；效益指标社会效益40分，围绕乡村振兴，每个社区在妇女之家举办活动次数5次；满意度指标基层妇女群众和妇联干部的满意度10分，基层妇女群众和妇联干部的满意度达到90%以上。

四、评价结论和评价等级

参与本次评价项目5个，综合绩效评价均为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看所设定的指标科学合理，易于评价，但在完整度方面尚可提升，全面真实反映被评价项目的实际情况。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

进一步细化、量化预算绩效指标设定，从时效、数量、质量等，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

焦建华  矿区妇联  主席

刘彦萍  矿区妇联  副主席

王志平  矿区妇联  工作人员